## Slide 1
Resultados Seguimiento I Trimestre MIPG
Jefe Oficina Asesora de Planeación
JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS

## Slide 2
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS
03
ACTIVIDADES QUE NO PRESENTARON AVANCES
02
01
RESULTADOS MIPG I TRIMESTRE

## Slide 3
RESULTADOS MIPG I TRIMESTRE

## Slide 4
RESULTADOS GENERALES I TRIMESTRE
30%
PLANEADO
EJECUTADO
EJECUCIÓN I SEMESTRE MIPG
100%
30%

## Slide 5
Chart: 
| Talento Humano | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Valores | Evaluación de Resultados | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Control Interno | Atención y Tratamiento | Seguridad Penitenciaria | Derechos Humanos | Información y Comunicación
Planeado | 0.26 | 0.68 | 0.29 | 0.38 | 0.22 | 0.49 | 0.23 | 0.2 | 0.45 | 0.23
Ejecutado | 0.3 | 0.64 | 0.29 | 0.38 | 0.18 | 0.49 | 0.21 | 0.2 | 0.43 | 0.23
RESULTADO DIMENSIONES I TRIMESTRE

## Slide 6
DIMENSIÓN TALENTO HUMANO
DIMENSIÓN 1 RESULTADOS I TRIMESTRE
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 1.1 | 0
115% Ejecución de la Dimensión
Gestión del Talento Humano
Integridad en el Servicio Publico
Planeado | Ejecutado
26% | 30%
Participación Políticas | 
Gestión del Talento Humano | Integridad en el Servicio Publico
97% | 3%

## Slide 7
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 27 | 27
Serie 2 | 3
Planeado | 27% | Superávit | 3% | Déficit | 0%
Ejecutado | 30% |  |  |  | 
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 25 | 25
Planeado | 28% | Superávit | 0% | Déficit | 0%
Ejecutado | 28% |  |  |  | 
P
27%
E
27%
P
25%
E
25%
Integridad en el Servicio Publico
Gestión del Talento Humano
RESULTADOS POR POLITICAS DIMENSIÓN TALENTO HUMANO
S 3%

## Slide 8
DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 0.94 | 0.06
94% Ejecución de la Dimensión
Gestión Presupuestal
Planeado | Ejecutado
68% | 64%
Participación Políticas | 
Planeación Institucional | Gestión Presupuestal
81% | 19%
DIMENSIÓN 2 RESULTADOS I TRIMESTRE
Planeación Institucional

## Slide 9
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 72 | 65
Serie 2 | 7

Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 61 | 61
RESULTADOS POR POLITICAS DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Planeado | 72% | Superávit | 0% | Déficit | 7%
Ejecutado | 65% |  |  |  | 
Planeado | 61% | Superávit | 0% | Déficit | 0%
Ejecutado | 61% |  |  |  | 
P
72%
E
65%
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal
P
61%
E
61%
D
7%

## Slide 10
Chart: 
Sales | 1
DIMENSIÓN GESTIÓN DE VALORES
100% Ejecución de la Dimensión
Planeado | Ejecutado
29% | 29%
Participación Políticas | 
Relación Estado - Ciudadano | De la Ventanilla Hacia Adentro
48% | 52%
Relación Estado - Ciudadano
De la Ventanilla Hacia Adentro
DIMENSIÓN 3 RESULTADOS I TRIMESTRE

## Slide 11
RESULTADO POR POLÍTICAS DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 29 | 28
Serie 2 | 1
Planeado | 21% | Superávit | 0% | Déficit | 0%
Ejecutado | 21% |  |  |  | 
P
29%
E
28%
De la Ventanilla Hacia Adentro
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 29 | 29
Serie 2 | 1
Planeado | 25% | Superávit | 0% | Déficit | 0%
Ejecutado | 25% |  |  |  | 
P
29%
E
29%
Relación Estado - Ciudadano
D
1%
S
1%

## Slide 12
DIMENSIÓN EVALUACIÓN POR RESULTADOS
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 1
100% Ejecución de la Dimensión
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.
Planeado | Ejecutado
38% | 38%
Participación Políticas | 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. | 
100% | 
DIMENSIÓN 4 RESULTADOS I TRIMESTRE

## Slide 13
DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 0.81 | 0.19
81% Ejecución de la Dimensión
Investigación Penitenciaria y Carcelaria
Planeado | Ejecutado
22% | 18%
Participación Políticas | 
Investigación Penitenciaria y Carcelaria | 
100% | 
DIMENSIÓN 5 RESULTADOS I TRIMESTRE

## Slide 14
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO
DIMENSIÓN 6 RESULTADOS I TRIMESTRE
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 1
100% Ejecución de la Dimensión
Control Interno
Planeado | Ejecutado
49% | 49%
Participación Políticas | 
Control Interno | 
100% | 

## Slide 15
DIMENSIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 0.92 | 0.08
92% Ejecución de la Dimensión
Psicosocial
Planeado | Ejecutado
23% | 21%
Participación Políticas | 
Psicosocial | Educación
43% | 18%
Desarrollo Habilidades Productivas | Salud
23% | 16%
Educación
DIMENSIÓN 7 RESULTADOS I TRIMESTRE
Desarrollo de Habilidades Productivas
Salud

## Slide 16
RESULTADOS POR POLÍTICAS DIMENSIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 21 | 19
Serie 2 | 2
Planeado | 21% | Superávit | 0% | Déficit | 2%
Ejecutado | 19% |  |  |  | 
P
21%
E
19%
Educación
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 16 | 16
Serie 2 | 3
Planeado | 16% | Superávit | 3% | Déficit | 0%
Ejecutado | 19% |  |  |  | 
P
16%
Psicosocial
E
19%
D
2%
S
3%

## Slide 17
RESULTADOS POR POLÍTICAS DIMENSIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 21 | 19
Serie 2 | 2
Planeado | 21% | Superávit | 0% | Déficit | 2%
Ejecutado | 19% |  |  |  | 
P
21%
E
19%
Salud
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 36 | 28
Serie 2 | 8
Planeado | 36% | Superávit | 0% | Déficit | 8%
Ejecutado | 28% |  |  |  | 
P
36%
Desarrollo de Habilidades Productivas
E
28%
D
2%
S
8%

## Slide 18
DIMENSIÓN SEGURIDAD PENITENCIARIA
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 1
100% Ejecución de la Dimensión
Seguridad y Vigilancia
Planeado | Ejecutado
20% | 20%
Participación Políticas | 
Seguridad y Vigilancia | Cuerpo de Custodia
66% | 34%
DIMENSIÓN 8 RESULTADOS I TRIMESTRE
Cuerpo de Custodia

## Slide 19
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 23 | 23
Serie 2
Planeado | 23% | Superávit | 0% | Déficit | 0%
Ejecutado | 23% |  |  |  | 
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 16 | 16
Serie 2
Planeado | 16% | Superávit | 0% | Déficit | 0%
Ejecutado | 16% |  |  |  | 
P
23%
E
23%
P
16%
E
16%
Cuerpo de Custodia
Seguridad y Vigilancia
RESULTADOS POR POLITICAS DIMENSIÓN SEGURIDAD PENITENCIARIA

## Slide 20
DIMENSIÓN DERECHOS HUMANOS
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 0.95 | 0.05
95% Ejecución de la Dimensión
Planeado | Ejecutado
45% | 43%
Participación Políticas | 
Derechos Humanos | 
100% | 
DIMENSIÓN 9 RESULTADOS I TRIMESTRE
Derechos Humanos

## Slide 21
Chart: 
| SD | SC | T
Sales | 1 | 0
DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
100% Ejecución de la Dimensión
Planeado |  | Ejecutado
23% |  | 23%
Participación Políticas |  | 
Gestión Documental |  | Comunicación
47% |  | 53%
Gestión Documental
Comunicaciones
DIMENSIÓN 10 RESULTADOS I TRIMESTRE

## Slide 22
RESULTADOS POR POLÍTICAS DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 28 | 28
Serie 2
Planeado | 28% | Superávit | 0% | Déficit | 0%
Ejecutado | 28% |  |  |  | 
P
28%
E
28%
Comunicaciones
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 23 | 23
Serie 2
Planeado | 23% | Superávit | 0% | Déficit | 0%
Ejecutado | 23% |  |  |  | 
P
23%
Gestión Documental
E
23%

## Slide 23
ACTIVIDADES QUE NO PRESENTARON AVANCES MIPG I TRIMESTRE

## Slide 24
DIMENSIÓN | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA EJECUTORA
DIRECCIONAMIENTO ESTATEGICO | Alimentar el nuevo direccionamiento estratégico en el modulo planeación estratégica 2018-2022. | Oficina Asesora de Planeación
GESTIÓN DE VALORES | Presentar previo requerimiento de Minjusticia o DINPE estudios para la reforma o rediseño de la Estructura del Instituto (cumplimiento Directiva Presidencial 019/2018) | Oficina Asesora de Planeación
GESTIÓN DE VALORES | Realizar y enviar las invitaciones al cuerpo consular acreditado en Colombia. | Grupo de Relaciones Internacionales y Protocolo
GESTIÓN DE VALORES | Verificación de la asistencia y la organización del evento. | Grupo de Relaciones Internacionales y Protocolo
ACTIVIDADES QUE NO PRESENTARON AVANCE

## Slide 25
DIMENSIÓN | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA EJECUTORA
GESTIÓN DE VALORES | Modelo de Gestión de TI - Arquitectura de sistemas de información | Oficina Sistemas de Información
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación masiva de VIVIF. | Dirección de Atención y Tratamiento
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Diseñar y formalizar documento dentro del sistema de gestión de calidad que defina el mecanismo para la oferta del servicio de atención psicológica penitenciaria para la población privada de libertad. | Dirección de Atención y Tratamiento
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Socializar a las Direcciones Regionales protocolo de detección de riesgo suicida. | Dirección de Atención y Tratamiento
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Realizar análisis de necesidades de la PPL respecto la cobertura del programa de alfabetización con el fin de identificar y seleccionar 5 establecimientos. | Dirección de Atención y Tratamiento
ACTIVIDADES QUE NO PRESENTARON AVANCE

## Slide 26
DIMENSIÓN | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA EJECUTORA
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Realizar alianzas con instituciones universitarias (min 1) para gestionar pasantías con Facultades de Diseño Industrial, ingeniería industrial y similares con el objetivo de definir el diseño y proceso productivo apropiado para el calzado masculino de la PPL a nivel nacional. | Dirección de Atención y Tratamiento
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Gestionar el apoyo en asesoría técnica del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para adelantar el proceso de normalización de la dotación de la PPL a nivel nacional | Dirección de Atención y Tratamiento
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Realizar visitas (2) a los establecimientos como parte del acompañamiento para la creación de actividades ocupacionales posibles de implementar. | Dirección de Atención y Tratamiento
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Realizar seguimiento a la ejecución de recursos asignados a los Establecimientos de Reclusión para la creación y/o fortalecimiento de actividades productivas, verificando el estricto cumplimiento de las pautas de ejecución impartidas. | Dirección de Atención y Tratamiento
ACTIVIDADES QUE NO PRESENTARON AVANCE

## Slide 27
DIMENSIÓN | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA EJECUTORA
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Realizar junta de aprobación de necesidades para asignación de recursos con el fin que las Direcciones Regionales participen en (2) ferias de exposición regional con la vinculación de los Establecimientos de Reclusión de su jurisdicción y proyectar los respectivos actos administrativos y pautas de ejecución correspondientes. | Dirección de Atención y Tratamiento
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Participar en reuniones para definir futuras alianzas | Dirección de Atención y Tratamiento
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Constituir convenios de alianzas estratégicas. (min 1) | Dirección de Atención y Tratamiento
DERECHOS HUMANOS | Recopilar el material para la herramienta audiovisual | Grupo de derechos Humanos
DERECHOS HUMANOS | Gestionar la elaboración o elaborar la herramienta audiovisual | Grupo de derechos Humanos
ACTIVIDADES QUE NO PRESENTARON AVANCE

## Slide 28
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS MIPG I TRIMESTRE

## Slide 29
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
28% | 33% | 18
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 0 | 118%
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
24% | 25% | 18
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
2 | 0 | 104%
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 28 | 33
Serie 2
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 24 | 25
Serie 2
P
28%
E
33%
P
24%
E
25%
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS

## Slide 30
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
51% | 50% | 57
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 1 | 98%
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
29% | 30% | 26
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
1 | 0 | 103%
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 51 | 33
Serie 2
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 29 | 30
Serie 2
P
51%
E
50%
P
29%
E
30%
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS

## Slide 31
GRUPO ASUNTOS PENITENCIARIOS |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
25% | 25% | 4
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 0 | 100%
GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
25% | 21% | 6
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 1 | 84%
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 25 | 25
Serie 2
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 29 | 30
Serie 2
P
25%
E
25%
P
29%
E
30%
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS

## Slide 32
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
29% | 29% | 10
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 0 | 100%
OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
20% | 19% | 12
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 1 | 95%
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 29 | 29
Serie 2
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 20 | 19
Serie 2
P
29%
E
29%
P
20%
E
19%
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS

## Slide 33
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
29% | 29% | 10
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 0 | 100%
OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
20% | 19% | 12
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 1 | 95%
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 29 | 29
Serie 2
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 20 | 19
Serie 2
P
29%
E
29%
P
20%
E
19%
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS

## Slide 34
OFICINA ASESORA JURÍDICA |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
25% | 22% | 13
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 2 | 88%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
31% | 30% | 37
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 1 | 97%
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 25 | 22
Serie 2
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 31 | 30
Serie 2
P
25%
E
22%
P
31%
E
30%
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS

## Slide 35
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
25% | 25% | 4
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 0 | 100%
OFICINA CONTROL INTERNO |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
20% | 20% | 3
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 0 | 100%
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 25 | 25
Serie 2
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 20 | 20
Serie 2
P
25%
E
25%
P
20%
E
20%
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS

## Slide 36
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
23% | 21% | 43
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 3 | 91%
GRUPO ESPIRITUAL |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
21% | 21% | 6
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 0 | 100%
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 23 | 21
Serie 2
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 20 | 20
Serie 2
P
23%
E
21%
P
21%
E
21%
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS

## Slide 37
DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
20% | 20% | 15
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 0 | 100%
GRUPO DERECHOS HUMANOS |  | 
PLANEADO | EJECUTADO | TOTAL METAS
45% | 43% | 11
METAS CON SUPERAVIT | METAS CON DEFICIT | EJECUCIÓN TRIMESTRE
0 | 1 | 95%
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Serie 1 | 20 | 20
Serie 2
Chart: 
| Planeado | Ejecutado
Columna1 | 45 | 43
Serie 2
P
20%
E
20%
P
45%
E
43%
RESULTADOS POR DEPENDENCIAS

## Slide 38
¡GRACIAS!
planeacion.estrategica@inpec.gov.co